## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	10	23	0	0	0
Histoire 2	10	24	19	0	0
Histoire 3	8	18	2	0	0
Histoire 4	10	0	11	0	0
Histoire 5	15	0	2	0	0
Histoire 6	15	0	0	18	0
Histoire 7	15	0	0	0	0
Histoire 8	10	0	0	0	0
Histoire 9	15	0	0	0	0
Histoire 10	20	18	0	0	0
Histoire 11	20	0	0	27	0
Histoire 12	15	0	0	0	0
Histoire 13	25	0	0	0	0
Histoire 14	20	0	0	0	0
Histoire 15	15	0	0	23	0
Histoire 16	20	0	0	0	37
Histoire 17	15	0	17	0	0
Histoire 18	20	0	0	0	0
Histoire 19	20	0	0	0	0
Histoire 20	10	0	0	0	0
Histoire 21	10	0	0	0	0
Histoire 22	30	0	0	0	0
Histoire 23	50	0	28	20	121
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	398	315	236	148	-10

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 10		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Create Databse	Omar Guiz	Omar Guer.	10	12		06-03-18	0	1	0	0	0	3	0	2	0	6	0
Create interface	Bappi	JN	13	18		07-03-18	1	1	0	0	0	3	0	2	0	6	0
Total			23	30		08-03-18	2	1	0	2	0	2	6	2	6	7	12
HISTOIRE 2					09-03-18	3	1	0	2	0	2	0	2	0	7	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		10-03-18	4	1	0	2	0	2	4	2	0	7	4
Gestion paquet carte	Samed	Othmane	5	6		11-03-18	5	1	4	2	6	2	0	1	5	6	15
Gestion interface paquet	Othmane	Samed	16	11		12-03-22	6	1	0	2	0	2	0	1	0	6	0
Gestion interface carte	Samed	Othmane	3	3		13-03-18	7	1	0	2	4	2	6	1	0	6	10
Total			24	20		06-03-18	8	1	4	2	0	2	4	1	0	6	8
HISTOIRE 3					07-03-18	9	1	0	2	0	2	0	1	0	6	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		08-03-18	10	1	0	2	6	2	0	1	0	6	6
Creation carte + interface refactoring	Samir	Tiago	9	14		09-03-18	11	1	6	2	4	2	6	1	6	6	22
Create paquet	Tiago	Samir	9	12		10-03-18	12	1	0	2	4	2	6	1	3	6	13
Total			18	26		11-03-18	13	1	0	2	0	2	0	1	0	6	0
HISTOIRE 10					12-03-18	14	1	0	1	0	2	0	1	0	5	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Creation server + interactions	shan	Noe	10	12
Creation Client + paquets tranmission	Noe	Shan	8	10
Total			18	22

## IT2
HISTOIRE 2					Points restants
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés				Histoire 2		Histoire 4		Histoire 5		Histoire 17		Histoire 3		Histoire 23		Total
Deck link to server	Samir	Tiago	4	5		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Card link to server	Tiago	Samir	6	5		06-03-18	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	2	0	0	7	2
Deck interface	Samir	Samir	2	3		07-03-18	1	2	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	6	9	6
Card interface	Tiago	Jean Nicolas	2	3		08-03-18	2	2	0	1	0	2	1	2	4	0	0	1	0	8	5
Delete Deck/Card	Samir	Tiago	2	3		09-03-18	3	2	0	1	0	2	4	2	0	0	0	1	0	8	4
Filter Deck	Tiago	Samir	3	4		10-03-18	4	2	0	1	5	2	5	2	0	0	0	1	6	8	16
Total			19	23		11-03-18	5	1	4	1	0	2	0	2	5	0	0	1	7	7	16
HISTOIRE 4					12-03-22	6	1	5	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	7	5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		13-03-18	7	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	1	0	5	4
StudyMode interface	Tiago	Otman	6	12		06-03-18	8	1	4	1	2	1	0	1	0	0	0	3	3	7	9
StudyMode link to server	Samir	Tiago	5	6		07-03-18	9	1	0	1	0	1	0	1	5	0	0	3	3	7	8
Total			11	18		08-03-18	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0
HISTOIRE 5					09-03-18	11	1	6	0	0	0	2	0	0	0	0	3	4	4	12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		10-03-18	12	1	0	0	0	0	5	0	3	0	0	3	0	4	8
Refactor client	Jean Nicolas	Otman	9	7		11-03-18	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0
implemente the algoritme	Otman	Jean Nicolas	8	5		12-03-18	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0
Total			17	12
HISTOIRE 17
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
creation interface	noe	bappi	4	5
page-app integration	bappi	noe	4	5
DB adaptation	bappi	noe	3	5
DB to server to GUI	noe	bappi	6	5
Total			17	20
HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Delete a Card	Tiago	Samir	2	3
Total			2	3
Histoire 23 Refactor + Test
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout des tests	Samed	Shan	12	8
Refactor serveur	Shan	Samed	10	6
Mise à jour base de données	Omar	Omar	6	3
Total			28	17

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 6					Histoire 6		Histoire 15		Histoire 11		Histoire 23		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
implementation of game modes	Samed	Omar Gueriri	4	5		06-03-18	0	1	0	2	0	2	0	2	0	7	0
interface Free mode and study mode	Samed	Omar Gueriri	6	5		07-03-18	1	1	0	2	0	2	0	2	0	7	0
refractoring	Samir	Samed	2	3		08-03-18	2	1	0	2	0	2	6	2	6	7	12
score display, link with the db	Omar Guizani	Samed	2	3		09-03-18	3	1	0	2	0	2	0	2	0	7	0
Total			14	16		10-03-18	4	1	0	2	0	2	4	2	4	7	8
HISTOIRE 11					11-03-18	5	1	4	2	6	2	0	2	0	7	10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		12-03-22	6	1	0	2	0	2	0	2	6	7	6
Store interface + DB + Server method	Omar Guizani	JN	18	14		13-03-18	7	1	0	2	4	2	6	2	0	7	10
Store display	JN	Omar Guizani	7	6		06-03-18	8	1	4	2	0	2	4	2	4	7	12
Refactoring	JN	Shan	2	3		07-03-18	9	1	0	2	0	2	0	2	0	7	0
Token	Shan	Bappi	5	4		08-03-18	10	1	0	2	6	3	0	0	0	6	6
Total			32	27		09-03-18	11	1	6	1	4	3	6	0	0	5	16
HISTOIRE 15					10-03-18	12	1	0	1	4	3	6	0	0	5	10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		11-03-18	13	1	0	1	0	3	0	0	0	4	0
Export a deck	Noé	Samir	6	10		12-03-18	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Import a deck	Samir	Noé	13	10
Export/Import interface	Noé	Samir	4	5
Total			23	25
Histoire 23 Refactor + Creation de Jar
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Changement de contrôleurs	Samir	Tiago,Otman	10	8
Jar	Tiago	Samir,Otman	10	1
Total			20	9

## IT4
HISTOIRE 16					Points restants
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés				Histoire 16		Histoire 23		Total
latex card export to pdf	Noé	Samir	12	8		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
html card export to pdf	Noé	Samir	25	15		06-03-18	0	3	3	7	9	10	12
Total			37	23		07-03-18	1	3	6	7	7	10	13
HISTOIRE 23					08-03-18	2	3	6	7	7	10	13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		09-03-18	3	3	0	7	10	10	10
controllers	Shan	Tiago	32	35		10-03-18	4	3	6	7	7	10	13
views + model	Samed	Bappi	34	35		11-03-18	5	3	6	7	7	10	13
connection	Omar Guiz	Omar Guer.	14	20		12-03-22	6	3	0	7	9	10	9
database (refactoring + com)	JN	Othmane	9	10		13-03-18	7	3	3	7	4	10	7
packet (refactoring + com)	Othmane	JN	9	10		06-03-18	8	3	0	7	7	10	7
Total			98	110		07-03-18	9	3	0	7	7	10	7
				08-03-18	10	2	0	7	9	9	9
				09-03-18	11	2	0	7	9	9	9
				10-03-18	12	1	7	3	3	4	10
				11-03-18	13	1	0	7	3	8	3
				12-03-18	14	1	0	4	0	5	0